# OFFRE FINANCIÈRE

Refonte, conception et développement du site internet

Association Nébéday

GRAPELINK

# 1. DÉCOMPOSITION DES COÛTS PAR PHASE

Le projet est décomposé en 6 phases principales. Voici le détail des coûts pour chaque phase :

PHASE 1 : CADRAGE ET AUDIT (Semaines 1-2)

- • Atelier de lancement et analyse des besoins

- • Audit du site existant (technique, SEO, UX)

- • Validation de l'arborescence

- • Définition des personas et parcours utilisateurs

- • Documentation technique

Coût : 600 000 FCFA

PHASE 2 : CONCEPTION UX/UI (Semaines 3-5)

- • Wireframes basse fidélité (toutes pages principales)

- • Maquettes graphiques haute fidélité (desktop + mobile)

- • Design system et charte graphique web

- • Prototype interactif Figma

- • Ajustements et validations

Coût : 1 200 000 FCFA

PHASE 3 : DÉVELOPPEMENT (Semaines 6-10)

- • Installation et configuration WordPress

- • Développement du thème custom responsive

- • Intégration des fonctionnalités (blog, formulaires, etc.)

- • Module de dons en ligne (Wave, Orange Money, CB)

- • Intégration API Reboisons le Sénégal

- • Optimisation performance et SEO on-page

- • Mise en place environnement de préproduction

Coût : 2 800 000 FCFA

PHASE 4 : MIGRATION ET CONTENUS (Semaines 11-12)

- • Migration des contenus existants

- • Optimisation et compression des images

- • Intégration des nouveaux contenus fournis

- • Configuration des redirections 301

- • Contrôle qualité des contenus

Coût : 500 000 FCFA

PHASE 5 : TESTS ET RECETTE (Semaines 13-14)

- • Tests fonctionnels multi-devices et navigateurs

- • Tests de performance et vitesse

- • Tests des paiements en ligne

- • Tests d'accessibilité et conformité RGPD

- • Corrections et ajustements

- • Validation finale par le client

Coût : 400 000 FCFA

PHASE 6 : FORMATION ET MISE EN LIGNE (Semaines 15-16)

- • Formation de l'équipe Nébéday (2 sessions)

- • Documentation technique et guide utilisateur

- • Mise en ligne progressive et tests finaux

- • Configuration Google Analytics et Search Console

- • Accompagnement post-lancement (15 jours)

Coût : 500 000 FCFA

# 2. RÉCAPITULATIF DES COÛTS

## 2.1 Tableau récapitulatif par phase

| Phase | Durée | Coût (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 : Cadrage et audit | 2 semaines | 600 000 |
| Phase 2 : Conception UX/UI | 3 semaines | 1 200 000 |
| Phase 3 : Développement | 5 semaines | 2 800 000 |
| Phase 4 : Migration et contenus | 2 semaines | 500 000 |
| Phase 5 : Tests et recette | 2 semaines | 400 000 |
| Phase 6 : Formation et mise en ligne | 2 semaines | 500 000 |
| TOTAL PROJET | 16 semaines | 6 000 000 |

## 2.2 Prix global du projet

Prix total HT : 6 000 000 FCFA

TVA (18%) : 1 080 000 FCFA

Prix total TTC : 7 080 000 FCFA

# 3. COÛTS ADDITIONNELS

## 3.1 Hébergement et nom de domaine (Année 1)

- • Hébergement web performant (VPS/Cloud) : 180 000 FCFA/an

- • Nom de domaine nebeday.com (renouvellement) : 15 000 FCFA/an

- • Certificat SSL (Let's Encrypt - gratuit) : 0 FCFA

- • CDN Cloudflare (version gratuite) : 0 FCFA

Total hébergement année 1 : 195 000 FCFA

## 3.2 Plugins et licences premium (Année 1)

- • WP Rocket (cache et performance) : 50 000 FCFA/an

- • Advanced Custom Fields Pro : 50 000 FCFA/an

- • Wordfence Security Premium : 100 000 FCFA/an

- • UpdraftPlus Premium (sauvegardes) : 70 000 FCFA/an

Total plugins année 1 : 270 000 FCFA

## 3.3 Maintenance (optionnelle - après garantie 3 mois)

Formule Essentielle : 50 000 FCFA/mois

- • Mises à jour WordPress, thème et plugins

- • Sauvegardes hebdomadaires

- • Surveillance sécurité de base

- • Support par email (48h)

Formule Confort : 100 000 FCFA/mois

- • Tout de la formule Essentielle +

- • Sauvegardes quotidiennes

- • Monitoring performance et uptime

- • 2h d'interventions techniques/mois

- • Support prioritaire (24h) + rapport mensuel

Formule Premium : 180 000 FCFA/mois

- • Tout de la formule Confort +

- • Optimisations mensuelles (SEO, performance, UX)

- • 5h d'interventions techniques/mois

- • Analyse mensuelle du trafic + recommandations

- • Création de contenus (1 article/mois)

# 4. MODALITÉS DE PAIEMENT

## 4.1 Échéancier de paiement

Le paiement du projet sera échelonné en 4 versements liés à l'avancement :

| Versement | Étape | Montant TTC | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er versement | À la signature du contrat | 2 124 000 FCFA | 30% |
| 2ème versement | Validation des maquettes (fin Phase 2) | 2 124 000 FCFA | 30% |
| 3ème versement | Site fonctionnel en préproduction (fin Phase 3) | 2 124 000 FCFA | 30% |
| 4ème versement | Mise en ligne et livraison finale (fin Phase 6) | 708 000 FCFA | 10% |
| TOTAL |  | 7 080 000 FCFA | 100% |

## 4.2 Modes de paiement acceptés

- • Virement bancaire

- • Wave

- • Orange Money

- • Chèque (sur demande)

## 4.3 Conditions de paiement

- • Délai de paiement : 15 jours après émission de la facture

- • Pénalités de retard : 1,5% par mois de retard

- • Facture émise dès validation de chaque étape

# 5. DURÉE DE VALIDITÉ DE L'OFFRE

Cette offre est valable 60 jours à compter de la date d'émission.

Au-delà de cette période, les prix pourront être révisés en fonction de l'évolution des coûts et de la disponibilité de l'équipe.

Date d'émission de l'offre : [À compléter]

Date de validité : [À compléter]

# 6. CONDITIONS GÉNÉRALES

## 6.1 Éléments fournis par le client

Le client (Association Nébéday) s'engage à fournir :

- • Logo et charte graphique de Nébéday

- • Contenus textuels et visuels (photos, vidéos)

- • Accès à l'ancien site et à la plateforme Reboisons le Sénégal

- • Informations sur les comptes Wave et Orange Money

- • Retours et validations dans les délais convenus

## 6.2 Propriété intellectuelle

- • Le code source et le design du site sont transférés au client après paiement intégral

- • Grapelink conserve le droit de mentionner ce projet dans son portfolio

- • Les contenus fournis par le client restent sa propriété

## 6.3 Garantie et responsabilité

- • Garantie de 3 mois après la mise en ligne (correction des bugs liés au développement)

- • Exclusions : dommages liés à une utilisation non conforme, modifications par des tiers, force majeure

- • Le client est responsable de la conformité légale des contenus publiés

## 6.4 Délais et pénalités

- • Les délais sont indicatifs et dépendent de la disponibilité et de la réactivité du client

- • Tout retard dans la fourniture des éléments par le client entraînera un report équivalent du planning

- • Aucune pénalité de retard ne sera appliquée si le retard est imputable au client

# CONCLUSION

Grapelink remercie l'Association Nébéday pour cette opportunité de collaboration. Notre offre financière a été conçue pour garantir un excellent rapport qualité-prix, tout en respectant les standards de qualité les plus élevés.

Points clés de notre offre :

✓ Prix compétitif : 7 080 000 FCFA TTC pour un site complet et performant

✓ Paiement échelonné : 4 versements liés à l'avancement du projet

✓ Transparence totale : décomposition détaillée des coûts par phase

✓ Garantie de 3 mois incluse après la mise en ligne

✓ Formules de maintenance flexibles selon vos besoins

Nous restons à votre disposition pour toute clarification ou négociation sur cette offre financière.

Cordialement,

L'équipe GRAPELINK

## Contact

[Votre nom]

Directeur Grapelink

Email : contact@grapelink.com

Téléphone : [Votre numéro]